## YYMMDD-YYDDMM
工作周报
文档编号：ISCS-TSDB-2018-0402
报告人: | 许怀远
工作计划
本周完成
工作编号 | 工作任务 | 完成情况 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 交付物
1 | 建库、删库，数据新增、删除、查询接口设计 | 定义c接口 | 许怀远 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 源码
2 | 详细设计文档编写 | 完成模块设计和模块接口 | 许怀远 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 设计文档
风险项分析
建议或需协调事宜
下周计划
工作编号 | 工作任务 | 任务描述 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
1 | 详细设计文档编写 | 完成界面设计并提交 | 许怀远 | 2018-04-16 | 2018-04-20
3
4