## YYMMDD-YYDDMM
工作周报
文档编号：ISCS-MQ-2018-04-03
报告人: | 冯达、姜健鹏
工作计划
本周完成
工作编号 | 工作任务 | 完成情况 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 交付物
1 | libmq接口实现 | 广播订阅实现 | 冯达、姜健鹏 | 2018-04-02 | 2018-04-05 | 源码头文件
2 | 详细设计文档编写 | 发布1.0 | 姜健鹏 | 2018-04-02 | 2018-04-05
风险项分析
建议或需协调事宜
下周计划
工作编号 | 工作任务 | 任务描述 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
1 | libmq接口实现 | 消息的发送和推送，发布0.1（广播功能） | 冯达、姜健鹏 | 2018-04-08 | 2018-04-13