## YYMMDD-YYDDMM
工作周报
文档编号：ISCS-TSDB-2018-0404
报告人: | 许怀远
工作计划
本周完成
工作编号 | 工作任务 | 完成情况 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 交付物
1 | 详细设计文档编写 | 设计内容调整和优化 | 许怀远 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 设计文档
2 | 建库、删库，数据新增、删除、查询接口设计 | 实现连接、断开数据库的接口 | 许怀远 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 源码
风险项分析
建议或需协调事宜
下周计划
工作编号 | 工作任务 | 任务描述 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
1 | 建库、删库，数据新增、删除、查询接口设计 | 实现状态/事件查询功能 | 许怀远 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 源码
2
3
4