## YYMMDD-YYDDMM
工作周报
文档编号：ISCS-MQ-2018-0305
报告人: | 冯达、柯美萍
工作计划
本周完成
工作编号 | 工作任务 | 完成情况 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 交付物
1 | libmq接口定义 | 定义mq的连接、发送、广播、订阅等接口 | 冯达、柯美萍 | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 源码头文件
2 | REDIS实时库底层代码熟悉 | 未完成 | 柯美萍 | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 剪裁redis
风险项分析
建议或需协调事宜
下周计划
工作编号 | 工作任务 | 任务描述 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 备注
1 | libmq接口实现 |  | 冯达、柯美萍 | 2018-04-02 | 2018-04-05
2 | REDIS实时库底层代码熟悉 |  | 柯美萍 | 2018-04-02 | 2018-04-05