## Sheet1
模块 | 子模块 | 功能需求 | 人员 | 编号 |  | 哈尔滨一期 |  |  | Spring2
[5 empty] | 3.19 | v1.20180531 | v1.20180831 | v1.20181130 | v2.2019
实时数据库
FES接口
|  | 接口原型 |  |  | 1
数据访问
|  | 数据添加 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-ACCESS-001 |  | √
|  | 数据删除 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-ACCESS-002 |  | √
|  | 数据更新 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-ACCESS-003 |  | √
|  | 数据查询 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-ACCESS-004 |  | √
数据结点
|  | 数据结点属性 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-NODE-001 | 1 | √
|  | 数据结点层级 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-NODE-002 | 1 | √
|  | 数据结点访问 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-NODE-003 | 1 | √
批量数据访问
|  | 批量数据加载 | 阚文第、张关举 | SCS-RTDB-BAT-001 |  |  | √
|  | 批量数据删除 | 阚文第、张关举 | SCS-RTDB-BAT-002 |  |  | √
|  | 批量数据访问 | 阚文第、张关举 | SCS-RTDB-BAT-003 |  | √
|  | 批量数据更新 | 阚文第、张关举 | SCS-RTDB-BAT-004 |  | √
业务逻辑处理
|  | 电力监控系统 |  | ISCS-RTDB-LOGIC-001
|  | 环境与设备监控系统 |  | ISCS-RTDB-LOGIC-002
|  | 火灾报警系统 |  | ISCS-RTDB-LOGIC-003
|  | 屏蔽门系统 |  | ISCS-RTDB-LOGIC-004
|  | 信号系统 |  | ISCS-RTDB-LOGIC-005
|  | 自动售检票系统 |  | ISCS-RTDB-LOGIC-006
|  | 广播系统业务 |  | ISCS-RTDB-LOGIC-007
|  | 乘客信息系统 |  | ISCS-RTDB-LOGIC-008
|  | 闭路电视系统 |  | ISCS-RTDB-LOGIC-009
|  | 门禁系统 |  | ISCS-RTDB-LOGIC-010
|  | 车辆与乘客调度系统 |  | ISCS-RTDB-LOGIC-011
|  | 通信集中告警系统 |  | ISCS-RTDB-LOGIC-012
数据远程访问
|  | 网络远程访问 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-NET-001 |  | √
|  | 跨域远程访问 | 于洋 | ISCS-RTDB-NET-004 |  | √
|  | 远程同步访问 | 于洋 | ISCS-RTDB-NET-003 |  |  | √
|  | 远程异步访问 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-NET-004 |  |  | √
|  | 数据推送 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-NET-005 |  |  | √
代理功能
|  | 代理功能 | 于洋 | ISCS-RTDB-PROXY-001 |  | √
|  | 跨库功能 | 于洋 | ISCS-RTDB-PROXY-002 |  |  |  | √
|  | 订阅发布模式 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-PROXY-003 |  |  | √
数据配置
|  | 启动配置加载 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-CFG-001 |  | √
|  | 热更新 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-CFG-002 |  |  | √
高性能数据访问
|  | 并发远程访问 | 阚文第、张关举、于洋 | ISCS-RTDB-PERF-001 |  |  |  | √
|  | 大数据容量 | 阚文第、张关举、于洋 | ISCS-RTDB-PERF-002 |  |  |  | √
|  | 大数据量增加数据 | 阚文第、张关举、于洋 | ISCS-RTDB-PERF-003 |  |  |  | √
|  | 大数据量删除数据 | 阚文第、张关举、于洋 | ISCS-RTDB-PERF-004 |  |  |  | √
|  | 大数据量更新数据 | 阚文第、张关举、于洋 | ISCS-RTDB-PERF-005 |  |  |  | √
|  | 大数据量查询数据 | 阚文第、张关举、于洋 | ISCS-RTDB-PERF-006 |  |  |  | √
高稳定性数据访问
|  | 无单点故障 | 于洋 | ISCS-RTDB-STAB-001 |  |  | √
|  | 高性能切换 | 于洋 | ISCS-RTDB-STAB-002 |  |  |  | √
|  | 优雅降级 | 于洋 | ISCS-RTDB-STAB-003 |  |  |  | √
|  | 雪崩模式 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-STAB-004 |  |  |  | √
高扩展性
|  | 表达式计算 |  | ISCS-RTDB-EXT-001
|  | LUA脚本 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-EXT-002 |  |  | √
|  | 模块化设计 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-EXT-003 |  | √
接口方便高效
|  | 动态接口库 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-PORT-001 |  | √
|  | 接口高效 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-PORT-002 |  |  |  | √
|  | C语言接口 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-PORT-003 |  | √
跨平台
|  | Linux平台 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-OSF-001 |  | √
|  | Windows平台 |  | ISCS-RTDB-OSF-002
|  | 支持Unix平台 |  | ISCS-RTDB-OSF-003
|  | 支持混合操作系统 |  | ISCS-RTDB-OSF-004
高安全性
|  | 连接安全机制 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-SAFE-001 |  |  | √
|  | 数据安全访问机制 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-SAFE-002 |  |  | √
|  | 高安全性 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-SAFE-003 |  |  | √
管理工具
|  | 控制台 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-TOOL-001 |  | √
|  | 界面工具 | 阚文第、张关举 | ISCS-RTDB-TOOL-002 |  |  | √
配置数据库
表结构
|  | 字典表 | 沈广泽 | ISCS-CFDB-TAB-001 |  | √
|  | 基础信息表 | 沈广泽 | ISCS-CFDB-TAB-002 |  | √
|  | 模型数据表 | 沈广泽 | ISCS-CFDB-TAB-003 |  | √
|  | 专业数据表 | 沈广泽 | ISCS-CFDB-TAB-004 |  | √
数据库封装
|  | PGSQL封装 | 方新源、李超 | ISCS-CFDB-WRAP-001 |  | √
|  | 自定义接口二次封装 | 方新源、李超 | ISCS-CFDB-WRAP-002 |  |  | √
建模工具
|  | 设备生成 | 方新源、李超 | ISCS-CFDB-MTL-001 |  | √
数据下装与同步
|  | 下装 | 方新源、李超 | ISCS-CFDB-CFG-001 |  | √
|  | 同步 | 方新源、李超 | ISCS-CFDB-CFG-002 |  |  | √
辅助数据工具
|  | 数据备份恢复 | 方新源、李超 | ISCS-CFDB-TOOL-001 |  |  |  | √
|  | 导库比库 | 方新源、李超 | ISCS-CFDB-TOOL-002 |  |  |  | √
|  | 其他 | 方新源、李超 | ISCS-CFDB-TOOL-003 |  |  |  | √
可靠性要求
|  | 批量插入 | 方新源、李超 | ISCS-CFDB-RELI-001 |  |  |  | √
历史数据库
数据访问
|  | 数据添加 | 许怀远 | ISCS-TSDB-ACCESS-001 |  | √
|  | 数据查询 | 许怀远 | ISCS-TSDB-ACCESS-002 |  | √
|  | 数据更新 | 许怀远 | ISCS-TSDB-ACCESS-003 |  | √
|  | 数据删除 | 许怀远 | ISCS-TSDB-ACCESS-004 |  | √
级联功能
|  | 级联功能 | 于洋 | ISCS-TSDB-CAS-001 |  |  | √
|  | 数据自动同步 | 于洋 | ISCS-TSDB-CAS-002 |  |  | √
|  | 同步多份数据 | 于洋 | ISCS-TSDB-CAS-003 |  |  | √
数据存储隔离
|  | 数据分类存储 | 许怀远 | ISCS-TSDB-STG-001 |  | √
|  | 数据隔离 | 许怀远 | ISCS-TSDB-STG-002 |  | √
|  | 数据库管理 | 许怀远 | ISCS-TSDB-STG-003 |  | √
|  | 数据库表管理 | 许怀远 | ISCS-TSDB-STG-004 |  | √
数据存储
|  | 电力监控系统 |  | ISCS-TSDB-LOGIC-001
|  | 环境与设备监控系统 |  | ISCS-TSDB-LOGIC-002
|  | 火灾报警系统 |  | ISCS-TSDB-LOGIC-003
|  | 屏蔽门系统 |  | ISCS-TSDB-LOGIC-004
|  | 信号系统 |  | ISCS-TSDB-LOGIC-005
|  | 自动售检票系统 |  | ISCS-TSDB-LOGIC-006
|  | 广播系统 |  | ISCS-TSDB-LOGIC-007
|  | 乘客信息系统 |  | ISCS-TSDB-LOGIC-008
|  | 闭路电视系统 |  | ISCS-TSDB-LOGIC-009
|  | 门禁系统 |  | ISCS-TSDB-LOGIC-010
|  | 车辆与乘客调度系统 |  | ISCS-TSDB-LOGIC-011
|  | 集中告警系统 |  | ISCS-TSDB-LOGIC-012
数据远程访问
|  | TCP/IP网络远程 | 许怀远 | ISCS-TSDB-NET-001 |  | √
代理功能
|  | 代理功能 | 于洋 | ISCS-TSDB-PROXY-001 |  |  | √
|  | 跨库功能 | 于洋 | ISCS-TSDB-PROXY-002 |  |  |  | √
数据备份恢复
|  | 数据备份 | 许怀远 | ISCS-TSDB-BAK-001 |  |  | √
|  | 数据恢复 | 许怀远 | ISCS-TSDB-BAK-002 |  |  | √
高性能存储访问
|  | 大数据量存储 | 许怀远、于洋 | ISCS-TSDB-PERF-001 |  |  |  | √
|  | 大数据量增加数据 | 许怀远、于洋 | ISCS-TSDB-PERF-002 |  |  |  | √
|  | 大数据量查询数据 | 许怀远、于洋 | ISCS-TSDB-PERF-003 |  |  |  | √
|  | 不丢失数据 | 许怀远、于洋 | ISCS-TSDB-PERF-004 |  |  |  | √
高稳定性数据访问
|  | 无单点故障 | 于洋 | ISCS-TSDB-STAB-001 |  |  | √
|  | 高性能切换 | 于洋 | ISCS-TSDB-STAB-002 |  |  |  | √
接口方便高效
|  | 动态库接口 | 许怀远 | ISCS-TSDB-PORT-001 |  | √
|  | 接口高效 | 许怀远 | ISCS-TSDB-PORT-002 |  |  |  | √
|  | 支持C语言接口 | 许怀远 | ISCS-TSDB-PORT-003 |  | √
|  | 支持SQL语句 | 许怀远 | ISCS-TSDB-PORT-004 |  | √ | √
跨平台
|  | Linux平台 | 许怀远 | ISCS-TSDB-OSF-001 |  | √
|  | Windows平台 |  | ISCS-TSDB-OSF-002
|  | Unix平台 |  | ISCS-TSDB-OSF-003
|  | 混合操作系统 |  | ISCS-TSDB-OSF-004
高安全性
|  | 连接安全机制 | 许怀远 | ISCS-TSDB-SAFE-001 |  |  | √
|  | 数据安全访问机制 | 许怀远 | ISCS-TSDB-SAFE-002 |  |  | √
|  | 高安全性 | 许怀远 | ISCS-TSDB-SAFE-003 |  |  | √
管理工具
|  | 控制台管理查看工具 | 许怀远 | ISCS-TSDB-TOOL-001 |  | √
|  | 界面管理查看工具 | 许怀远 | ISCS-TSDB-TOOL-002 |  |  | √
通信中间件
功能性需求
|  | 消息订阅/发布 | 姜健鹏、冯达 | ISCS-CMM-S/P-001 |  | √
|  | 消息点对点转发 | 姜健鹏、冯达 | ISCS-CMM-MSG-001 |  | √
|  | 失败队列 | 姜健鹏、冯达 | ISCS-CMM-MSG-002 |  |  | √
|  | 数据同步 | 于洋 | ISCS-CMM-MSG-003 |  |  | √
|  | 消息优先级 | 姜健鹏、冯达 | ISCS-CMM-MSG-004 |  |  | √
|  | 单向建链 | 姜健鹏、冯达 | ISCS-CMM-NET-001 |  |  | √
|  | 路由功能 | 于洋 | ISCS-CMM-ROU-002 |  | √
|  | 可视化管理 | 姜健鹏、冯达 | ISCS-CMM-VIEW-001 |  |  | √
非功能性需求
|  | 健壮性 | 姜健鹏、冯达 | ISCS-CMM-CAP-001 |  |  |  | √
|  | 安全认证 | 姜健鹏、冯达 | ISCS-CMM-CAP-002 |  |  |  | √
|  | 其他 | 姜健鹏、冯达 | ISCS-CMM-CAP-003 |  |  |  | √
系统管理
系统管理
|  | 节点管理 | 刘涛、郭淦 | ISCS-SMM-NODE-001 |  |  | √
|  | 进程管理 | 刘涛、郭淦 | ISCS-SMM-PROC-001 |  | √
|  | 设备管理 | 刘涛、郭淦 | ISCS-SMM-DEVC-001 |  |  | √
|  | 设备网络通断监控 | 刘涛、郭淦 | ISCS-SMM-NETM-001 |  |  |  | √
|  | 冗余管理 | 于洋 | ISCS-SMM-REDM-001 |  | √
|  | 用户管理 | 刘涛、郭淦 | ISCS-SMM-USER-001 |  | √
远程访问
|  | TCP/IP | 刘涛、郭淦 | ISCS-SMM-NET-001 |  | √
|  | 并发访问 | 刘涛、郭淦 | ISCS-SMM-NET-002 |  |  | √
高稳定性
|  | 无单点故障 | 于洋 | ISCS-SMM-COM-001 |  |  | √
|  | 高性能切换 | 于洋 | ISCS-SMM-COM-002 |  |  |  | √
|  | 不依赖其它模块 | 刘涛、郭淦 | ISCS-SMM-COM-003 |  |  |  | √
接口方便高效
|  | 接口便于使用 | 刘涛、郭淦 | ISCS-SMM-INT-001 |  |  |  | √
|  | 接口高效 | 刘涛、郭淦 | ISCS-SMM-INT-002 |  |  |  | √
|  | C语言接口 | 刘涛、郭淦 | ISCS-SMM-INT-003 |  | √
|  | JAVA接口 | 刘涛、郭淦 | ISCS-SMM-INT-004 |  | √
|  | GO接口 | 刘涛、郭淦 | ISCS-SMM-INT-005 |  | √
跨平台
|  | Linux平台 | 刘涛、郭淦 | ISCS-SMM-PLT-001 |  | √
|  | Windows平台 |  | ISCS-SMM-PLT-002
|  | Unix平台 |  | ISCS-SMM-PLT-003
|  | 混合操作系统 |  | ISCS-SMM-PLT-004
高安全性
|  | 安全认证机制 | 刘涛、郭淦 | ISCS-SMM-SAFE-001 |  |  | √
HMI人机界面 | 按照南轨计划设计
HMI图形编辑
|  | 编辑界面布局 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-DESIGNER-001 |  | √
|  | 基础图元类 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-DESIGNER-002 |  | √
|  | 封装控件类 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-DESIGNER-003 |  | √
|  | 属性控件 |  |  | 1
|  | 自定义组合类 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-DESIGNER-004 |  | √
|  | 专业图元类 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-DESIGNER-005 |  | √
|  | 图元基础操作 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-DESIGNER-006 |  | √
|  | 场景基础操作 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-DESIGNER-007 |  | √
|  | 图形文件读写 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-DESIGNER-008 |  | √
|  | 图形联点操作 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-DESIGNER-009 |  | √
|  | 着色配置 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-DESIGNER-010 |  | √
HMI图形浏览
|  | 界面布局 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-EXPLORER-001 |  |  | √
|  | 多屏扩展 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-EXPLORER-002 |  |  | √
|  | 通用要求 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-EXPLORER-003 |  |  | √
HMI脚本
|  | 界面操作元素封装 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-SCRIPT-001 |  |  | √
|  | ECHARTS集成 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-SCRIPT-002 |  |  | √
接口需求详述
|  | 与公共服务接口 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-INTERFACE-001 |  |  |  | √
|  | 与实时服务接口 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-INTERFACE-002 |  |  | √
|  | 与历史服务接口 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-INTERFACE-003 |  |  | √
|  | 与消息中间件接口 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-INTERFACE-004 |  |  | √
|  | 与报警、事件服务接口 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-INTERFACE-005 |  |  | √
|  | 与报表服务接口 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-INTERFACE-006 |  |  |  | √
|  | 与用户权限服务接口 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-INTERFACE-007 |  |  |  | √
|  | 与联动服务接口 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-INTERFACE-008 |  |  |  | √
|  | 与趋势服务接口 | 赵明桂、戚悦 | ISCS-HMI-INTERFACE-009 |  |  |  | √
专业应用&工具
| 联动 |  | 严崎 |  |  |  | √
| TMS |  | 沈广泽、吴问学 |  |  |  |  | √
| NMS |  | 沈广泽、吴问学 |  |  |  |  | √
| 日志查询工具 |  | 沈广泽、吴问学 |  |  |  |  | √
| 检索器 |  | 沈广泽、吴问学 |  |  |  | √
| PSCADA拓扑着色、事故反演 |  | 沈广泽、吴问学 |  |  |  | √
| BAS时间表 |  | 沈广泽、吴问学 |  |  | √
| PA/PIS/CCTV |  | 沈广泽、吴问学 |  |  |  | √
| ATS |  | 沈广泽、吴问学 |  |  |  | √
| I/O数据处理功能 |  | 沈广泽、吴问学 | ISCS-APP-COMM-001 |  | √
| 遥控功能 |  | 沈广泽、吴问学 | ISCS-APP-COMM-002 |  | √
| 报警功能 |  | 沈广泽、吴问学 | ISCS-APP-COMM-003 |  | √
| 事件功能 |  | 沈广泽、吴问学 | ISCS-APP-COMM-004 |  |  | √
| 操作互斥和操作授权 |  | 沈广泽、吴问学 | ISCS-APP-COMM-005 |  |  | √
| 数据点人工置数 |  | 沈广泽、吴问学 | ISCS-APP-COMM-006 |  | √
| 数据点禁止/允许 |  | 沈广泽、吴问学 | ISCS-APP-COMM-007 |  | √
| 设备禁止 |  | 沈广泽、吴问学 | ISCS-APP-COMM-008 |  | √
| 系统安全与权限管理 |  |  | ISCS-APP-COMM-009
| 内部运算功能 |  | 沈广泽、吴问学 | ISCS-APP-COMM-010 |  | √
| 统计和报表 |  | 沈广泽、吴问学 | ISCS-APP-COMM-011 |  |  |  | √
| 趋势 |  | 沈广泽、吴问学 | ISCS-APP-COMM-012 |  |  |  | √
| 历史数据存档和查询 |  | 沈广泽、吴问学 | ISCS-APP-COMM-013 |  |  |  | √
| 打印管理 |  | 沈广泽、吴问学 | ISCS-APP-COMM-014 |  |  |  | √
| 屏幕拷贝 |  | 沈广泽、吴问学 | ISCS-APP-COMM-015 |  |  |  | √
| 时间同步功能 |  | 沈广泽、吴问学 | ISCS-APP-COMM-016 |  | √
| 指导和在线帮助功能 |  | 沈广泽、吴问学 | ISCS-APP-COMM-017 |  |  |  | √
| 记事簿功能 |  | 沈广泽、吴问学 | ISCS-APP-COMM-018 |  |  |  | √
电力监控功能（PSCADA）
|  | 控制及操作功能 |  | ISCS-APP-PSCADA-001
|  | 数据采集与处理功能 |  | ISCS-APP-PSCADA-002
|  | 显示功能 |  | ISCS-APP-PSCADA-003
环境与设备监控功能（BAS）
|  | 监视功能 |  | ISCS-APP-BAS-001
|  | 控制功能 |  | ISCS-APP-BAS-002
|  | 管理功能 |  | ISCS-APP-BAS-003
火灾报警功能（FAS）
|  | 管理功能 |  | ISCS-APP-FAS-001
|  | 监视功能 |  | ISCS-APP-FAS-002
|  | 控制功能 |  | ISCS-APP-FAS-003
屏蔽门系统功能（PSD）
|  | 监视功能 |  | ISCS-APP-PSD-001
信号系统功能（SIG）
|  | 监视功能 |  | ISCS-APP-SIG-001
信息转发功能
自动售检票系统功能（AFC）
|  | 监视功能 |  | ISCS-APP-AFC-001
|  | 控制功能 |  | ISCS-APP-AFC-002
广播系统功能（PA）
|  | 监视功能 |  | ISCS-APP-PA-001
|  | 控制功能 |  | ISCS-APP-PA-002
|  | 选区功能 |  | ISCS-APP-PA-003
|  | 分组功能 |  | ISCS-APP-PA-004
|  | 定时广播 |  | ISCS-APP-PA-005
|  | 预录制广播 |  | ISCS-APP-PA-006
|  | 话筒广播 |  | ISCS-APP-PA-007
|  | 线路输入广播 |  | ISCS-APP-PA-008
|  | 监听 |  | ISCS-APP-PA-009
乘客信息系统功能（PIS）
|  | 监视功能 |  | ISCS-APP-PIS-001
|  | 文本信息的播放和停止 |  | ISCS-APP-PIS-002
|  | 文本信息编辑 |  | ISCS-APP-PIS-003
闭路电视系统功能（CCTV）
|  | 监视功能 |  | ISCS-APP-CCTV-001
|  | 控制功能 |  | ISCS-APP-CCTV-002
门禁系统功能（ACS）
|  | 监视功能 |  | ISCS-APP-ACS-001
|  | 控制功能 |  | ISCS-APP-ACS-002
|  | 进出门记录查询 |  | ISCS-APP-ACS-003
车辆与乘客调度系统功能
|  | 监视功能 |  | ISCS-APP-TPS-001
|  | 控制功能 |  | ISCS-APP-TPS-002
通信集中告警系统功能（ALM）
|  | 监视功能 |  | ISCS-APP-ALM-001
联动功能
|  | 联动类型 |  | ISCS-APP-LKG-001
|  | 联动执行方式 |  | ISCS-APP-LKG-002
|  | 联动触发条件 |  | ISCS-APP-LKG-003
|  | 联动编辑工具 |  | ISCS-APP-LKG-004
|  | 联动管理工具 |  | ISCS-APP-LKG-005
网络管理系统功能（NMS）
|  | 监视功能 |  | ISCS-APP-NMS-001
|  | 报警管理功能 |  | ISCS-APP-NMS-002
|  | 在线自诊断、故障定位功能 |  | ISCS-APP-NMS-003
|  | 网络管理功能 |  | ISCS-APP-NMS-004
|  | 软件在线编辑、维护、修改、扩展功能 |  | ISCS-APP-NMS-005
|  | 口令功能 |  | ISCS-APP-NMS-006
|  | 可扩展性 |  | ISCS-APP-NMS-007
培训管理系统功能（TMS）
|  | 系统结构 |  | ISCS-APP-TMS-001
|  | 模拟培训功能 |  | ISCS-APP-TMS-002
|  | 历史数据回放 |  | ISCS-APP-TMS-003
前置服务（FES）
主框架
|  | 端口操作任务 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-TASK-001 |  | √
|  | 通道检测任务 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-TASK-002 |  | √
|  | 读任务 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-TASK-003 |  | √
|  | 写任务 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-TASK-004 |  | √
|  | 解析任务 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-TASK-005 |  | √
设备
|  | TcpClient设备 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-DEVICE-001 |  |  | √
|  | TcpServer设备(包括数据转发、部分接入) | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-DEVICE-002 |  |  | √
|  | UDP设备 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-DEVICE-003 |  |  | √
|  | COM设备(485/422/232) | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-DEVICE-004 |  |  | √
协议
|  | ModbusTcp/485协议 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-PROTOCOL-001 |  |  | √
|  | IEC60870-5系列 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-PROTOCOL-002 |  |  | √
|  | NTP协议 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-PROTOCOL-003 |  |  | √
|  | 服务端标准协议（数据转发) | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-PROTOCOL-004 |  |  |  | √
|  | 私有协议 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-PROTOCOL-005 |  |  |  | √
数据处理
|  | 读写实时库数据 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-DP-001 |  |  | √
|  | 转发控制指令 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-DP-002 |  |  | √
|  | 接收HMI控制指令 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-DP-003 |  |  | √
前置告警
|  | 通道运行告警信息 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-ALARM-001 |  |  | √
|  | 终端运行告警信息 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-ALARM-002 |  |  | √
内部接口
|  | 与实时库的接口 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-INTERFACE-001 |  | √
|  | 与系统管理服务的接口 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-INTERFACE-002 |  | √
|  | 与日志服务的接口 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-INTERFACE-003 |  |  | √
性能
|  | 高可靠性 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-STAB-001 |  |  |  | √
|  | 高性能切换 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-PERF-001 |  |  |  | √
|  | 高扩展性 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-EXT-001 |  |  |  | √
客户端工具
|  | 静态参数查看 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-TOOL-001 |  |  | √
|  | 动态参数显示 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-TOOL-002 |  |  | √
|  | 报文显示及保存 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-TOOL-003 |  |  | √
|  | 生数据显示 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-TOOL-004 |  |  | √
|  | 调试功能 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-TOOL-005 |  |  | √
|  | 工具配置 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-TOOL-006 |  |  | √
模拟器工具
|  | 通道管理功能 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-SIM-001 |  |  | √
|  | 数据点模拟功能 | 李上、骆祥龙 | ISCS-FES-SIM-002 |  |  | √
SCADA应用
| 顺控/程控/群控 |  | 李上、邢志刚 |  |  |  | √
| 拓扑计算 |  | 李上、邢志刚 |  |  |  | √
| 事故反演/追忆 |  | 李上、邢志刚 |  |  |  | √
JAVA界面
|  | 工具、系统管理各功能界面集成 | 李超 |  |  | √ | √ | √