## Sheet1
编号 | 任务 | 当前状态 | 发起时间 | 完成时间 | 备注
1 | 有功需量和功率采集字段校验 | 处理中 | 20160725 | 20160729 | 采集方法以邮件形式提交至南衡
2 | 软件著作权申请 | 资料已提交 | 20160725 | 20161025 | 预计20160810补营业执照带章复印件
3 | 手机Session超时后点击刷新无效 | Fixed | 20160725 | 20160808 | kwapp_v1.3.6136 Done
4 | Apple开发者账号申请流程 | 文档提交 | 20160725 | 20160729 | Done
5 | 功率曲线取小时段内最大值（南衡新需求） | Fixed | 20160804 | 20160809 | kwapp_v1.3.6136 Done
6 | 页面返回后再入曲线图需要手动刷新才能显示（1.3.6136新BUG） | Fixed | 20160808 | 20160812 | Done In kwapp_v1.3.6166
7 | WEB端用户权限设计 | Fixed |  | 20160830 | Done In kwatt_v3.0.6580
8