## 详细设计
模块 | 功能 | 时间 | 进度
框架搭建 | 前后台框架搭建及前后台交互实现 | 2天
用户模块 | 用户权限控制 | 4天
用户登出
修改密码
欢迎界面 | 九宫格 | 1天
用电一览 | 电源编号动态显示 | 2天
| 用电信息展示 | 1天
报警提醒 | 报警消息推送 | 3天
| 报警信息展示及分页处理 | 2天
功率因数 | 信息展示及折线图绘制 | 2天
企业负荷 | 企业报表折线图绘制 | 2天
MD | MD信息展示及折线图绘制 | 2天
电费电量 | 本月用电统计 | 2天
| 本月用电明细 | 2天
| 上月用电 | 2天