## Sheet1
类型 | 功能数量 | 功能名称 | 大致所需天数 | 完成度 | 期数
多站 | 1 | 控制台 | 4 | 70% | 一期
| 2 | 实时报警 | 3 | 100% | 二期
| 3 | 未处理报警 | 3 | 100% | 一期
| 4 | 历史报警 | 3 | 100%
| 5 | 报警统计 | 4 | 70%
| 6 | MD配置 | 3 | 100%
| 7 | 用户管理 | 3 | 70%
| 8 | 客户管理 | 3 | 100%
| 9 | 电路管理 | 3 | 100%
| 10 | 线路管理 | 3 | 100%
| 11 | 报警配置 | 3 | 0%
| 12 | 变电站设备 | 3 | 100%
单站 | 1 | 用电一览 | 4 | 70% | 二期
| 2 | 实时监测 | 10 | 0%
| 3 | 实时报警 | 3 | 100%
| 4 | 未处理报警 | 3 | 100% | 一期
| 5 | 历史报警 | 3 | 100%
| 6 | 报警统计 | 3 | 70%
| 7 | 账单报表 | 3 | 0% | 二期
| 8 | MD配置 | 3 | 100%
| 9 | 节能评估 | 2 | 0%
| 10 | 月度分析报表 | 5 | 0%
| 11 | 年度分析报表 | 5 | 0%
| 12 | 用户列表 | 3 | 0% | 一期
| 13 | 客户列表 | 3 | 0%
| 14 | 电路列表 | 3 | 0%
| 15 | 线路列表 | 3 | 0%
| 16 | 报警配置 | 3 | 0%
| 17 | 变电站设备 | 3 | 0%
总计 | 29 |  | 100
一期总计 | 20 |  | 62
二期总计 | 9 |  | 38