## Sheet1
功能 | 子功能 | 功能名称 | 描述 | 工作量（天） | 期数
WEB框架 |  |  | 搭建框架（用户树、设备树、JsonScada，HistoryScada的RESTfulAPI，页面跳转的controller及URL等java实现） | 3
GIS功能 | 1 |  | 1.1. GIS实时信息多车在线显示，鼠标悬停显示基本信息（车牌、车速、状态）； | 4
| 2 |  | 1.1.1. 用户勾选车辆列表保存至DB，重新进入自动载入； | 2
| 3 |  | 1.2. GIS历史回放速度动态调整； | 3
| 4 |  | 1.3. 车头方向确定、车辆颜色表示其不同的报警状态（在线、离线、加4级报警） | 5
实时数据（机车+充电设备） | 5 |  | 2.1. 实时曲线多指标、自动翻屏、断点判断、勾选车辆列表持久化； | 3
| 6 |  | 2.2. 自定曲线x轴起止坐标； | 1
| 7 |  | 2.3. 自定曲线yMin和yMax，计算图元上的相对坐标； | 1
| 8 |  | 2.4. 单日历史曲线多指标显示，按日期查询； | 1
| 9 |  | 2.5 实时数据表格(单表，从cache中取，不分页） | 1
| 10 |  | 2.6 历史数据表格（电容、电机两张表，从db中取，分页，条件查询） | 1
| 11 |  | 2.7 报警记录表格（一表，分页，条件查询） | 1
报警管理 | 12 |  | 2.8 报警提醒 | 1
| 13 |  | 2.5. 报警阈值设置； | 4
用户管理 | 14 |  | 3.1. 用户增删改、分组、权限控制； | 3
车辆设备管理 | 15 |  | 4.1. 车辆设备增、删、改、分组； | 3
| 16 |  | 4.2 车辆DTU关联 | 2
| 17 |  | 4.3 车辆监控点定义（TAG定义） | 2
系统 | 18 |  | 多语言支持 | 3
| 19 |  | dashboard重构 | 6
通讯及后台 | 20 |  | 5.1. 适配后台新通讯协议（充电设备）； | 3
| 21 |  | 5.2. 电容数据采集 | 7
| 22 |  | 5.2.1 电容数据报警计算、cache、存储 | 2
| 23 |  | 5.2.2 GPS信息采集 | 4
| 24 |  | 5.2.3 GPS信息cache与入库（JsonSCADA） | 1
| 25 |  | 5.2.4 DTU参数设置应答反馈 | 4
| 26 |  | 5.3 电容数据导出 | 1
| 27 |  | 5.4 充电设备数据导出 | 1
| 28 |  | 5.5 Excel导出手动触发 | 1
| 29 |  | 5.6 DTU参数远程手动设置（SOCKET命令） | 1
总计 |  |  |  | 75
一期总计 | 0 |  |  | 0
二期总计 | 0 |  |  | 0
附注 | 每周一次集成、每周测试文档准备+功能测试 1天