## 版本管理
版本号 | 修改日期 | 负责人 | 备注
1.0 | 2016-01-10 | B.Feng | 初创

## 计划
编号 | 功能 | 完成时间 | 负责人 | 备注
1.0 | PLC+DTU现成集成 | 2016-01-17 | 梅工
| CNG气站SVG图 | 2016-01-15 | B.Feng
| 后台数据接入调试 | 2016-01-24 | B.Feng | 一个星期的调试时间，解决PLC、DTU、后台之间的BUG
| 网页界面基础功能 | 2016-01-29 | B.Feng
| 实时监控数据界面集成 | 2016-02-05 | B.Feng
2.0 | OA管理、手机应用等功能 |  |  | 待定