## 南轨
序号 | 模块 | 具体工作 | 过程文件 | 完成标志 | 人月数 | 南轨 | 艾文普 | 科大正信
1 | 系统整体设计 | 整体设计 | 设计文件 | 文件归档 | 18 | 18
2 | 实时库 | 模块设计 | 设计文件 | 文件归档 | 2 | 2
|  | 版本选型 | 测试对比文件 | 确定版本 | 2 | 2
|  | 实时库数据结构 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3 |  | 3
|  | 冗余集群 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3 | 3
|  | 数据同步 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3 | 3
|  | 代理 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3 |  | 3
|  | 公式编辑 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3 |  | 3
|  | 事件处理与通知 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3 |  | 3
|  | 接口 | 接口设计、使用说明 | 代码&动态库 | 1 |  | 1
|  | 为业务模块提供内部接口 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3 |  | 3
|  | 为历史数据服务提供数据 | 接口设计、使用说明 | 代码&动态库 | 3 |  | 3
|  | 扩展脚本 | 设计、使用说明 | 代码&可执行文件 | 3 | 3
|  | 工具 | 概要&详细设计、使用说明 | 代码&可执行文件 | 4 |  | 4
|  | 通用功能 | 概要&详细设计、使用说明 | 代码&可执行文件 | 4 |  | 4
|  | 测试 | 优化记录、测试报告 | 测试报告 | 3 | 3
3 | 系统管理 | 模块设计 | 设计文件 | 文件归档 | 2 | 2
|  | 冗余管理 | 测试对比文件 | 确定版本 | 2 | 2
|  | 用户管理 | 概要&详细设计文件&测试用例 | 代码&可执行文件&单元测试记录 | 3 |  | 3
|  | 进程管理 | 概要&详细设计文件&测试用例 | 代码&可执行文件&单元测试记录 | 2 | 2
|  | 设备管理 | 概要&详细设计文件&测试用例 | 代码&可执行文件&单元测试记录 | 3 | 3
|  | 网络通断 | 概要&详细设计文件&测试用例 | 代码&可执行文件&单元测试记录 | 3 | 3
|  | 界面工具 | 概要&详细设计文件&测试用例 | 代码&可执行文件&单元测试记录 | 2 |  | 2
|  | 测试 | 优化记录、测试报告 | 测试报告 | 3 | 3
4 | 配置库 | 模块设计 | 设计文件 | 文件归档 | 2 | 2
|  | 表结构设计 | 概要&详细设计文件 | 库文件 | 3 | 3
|  | 查询接口 | 接口设计、使用说明 | 代码&动态库 | 3 |  | 3
|  | 主备库管理接口 | 接口设计、使用说明 | 代码&动态库 | 1 | 1
|  | 数据同步 | 概要&详细设计文件&使用说明 | 代码&可执行文件 | 3 |  | 3
|  | 数据下装模块 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3 |  | 3
|  | 建模工具 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3 |  | 3
|  | 模型数据服务 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3 |  | 3
|  | 模型数据接口 | 接口设计、使用说明 | 代码&动态库 | 2 | 2
|  | 在线建模自动同步实时库 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3 | 3
|  | 数据备份与恢复 | 概要&详细设计文件&使用说明 | 代码&可执行文件 | 3 | 3
|  | 自定义导库工具 | 设计&使用说明 | 代码&可执行文件 | 3 | 3
|  | 测试 | 优化记录、测试案例 | 测试报告 | 3 | 3
5 | 历史库 | 模块设计 | 设计文件 | 文件归档 | 2 | 2
|  | 表结构设计 | 概要&详细设计文件 | 库文件 | 3 | 3
|  | SQL接口 | 接口设计、使用说明 | 代码&动态库 | 3 | 3
|  | 主备库管理接口 | 接口设计、使用说明 | 代码&动态库 | 1 | 1
|  | 数据同步 | 概要&详细设计文件&使用说明 | 代码&可执行文件 | 3 |  | 3
|  | 数据备份与恢复 | 概要&详细设计文件&使用说明 | 代码&可执行文件 | 3 | 3
|  | 代理 | 设计&使用说明 | 代码&可执行文件 | 3 |  | 3
|  | 时序库接口 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 2 | 2
|  | 时序库数据查询工具 | 概要&详细设计文件&使用说明 | 代码&可执行文件 | 2 |  | 2
|  | 测试 | 优化记录、测试案例 | 测试报告 | 3 | 3
6 | HMI | 模块设计 | 设计文件 | 文件归档 | 5 | 5
|  | 基础图元类 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 4 | 4
|  | 封装控件类 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3 | 3
|  | 自定义组合类 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3 | 3
|  | 专业图元类 | 概要&详细设计文件 | 代码&图标文件 | 2 | 2
|  | 3D图元类 | 概要&详细设计文件 | 代码&模型文件 | 3 | 3
|  | 图元基础操作 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3 | 3
|  | 着色策略、运行动作 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 2 |  | 2
|  | 场景基础操作 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3 |  | 3
|  | IO处理 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3 |  | 3
|  | 集成echarts | 接口文件、使用说明 | 接口函数代码 | 3 |  | 3
|  | 图元连点 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3 |  | 3
|  | JS脚本封装 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3 |  | 3
|  | 内容组合、分辨率适应 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 2 |  | 2
|  | 多屏扩展 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 1 |  | 1
|  | 推画面、声音 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 1 |  | 1
|  | 打印、截图、锁屏 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3 |  | 3
|  | 接口 | 接口设计、使用说明 | 代码 | 10 | 10
|  | qss和皮肤 | 使用说明 | 代码 | 2 | 2
|  | 测试 | 优化记录、测试案例 | 测试报告 | 2 | 2
7 | FES | 模块设计 | 设计文件 | 文件归档 | 2 | 2
|  | 主框架 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 4 | 4
|  | 调度管理 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3 | 3
|  | 设备管理 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 3 | 3
|  | 协议解析 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 3 |  |  | 3
|  | 数据处理 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 6 |  |  | 6
|  | 节点管理 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 3 | 3
|  | 通道管理 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 3 | 3
|  | 配置管理 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 3 |  |  | 3
|  | 告警处理 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 3 |  |  | 3
|  | 客户端工具 | 概要&详细设计、使用说明 | 代码&可执行文件 | 6 |  |  | 6
|  | 模拟器 | 概要&详细设计、使用说明 | 代码&可执行文件 | 6 | 6
|  | 测试 | 优化记录、测试案例 | 测试报告 | 3 | 3
8 | 专业应用及工具 | 模块设计 | 设计文件 | 文件归档 | 2 | 2
|  | 报警与事件 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 10 |  | 10
|  | 报表 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 4 |  | 4
|  | 联动 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 10 | 10
|  | 趋势 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 4 |  | 4
|  | TMS | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 6 | 6
|  | NMS | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 4 | 4
|  | 日志查询工具 | 概要&详细设计、使用说明 | 代码&动态库 | 2 | 2
|  | 检索器 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 2 | 2
|  | PSCADA拓扑着色、事故反演 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 12 | 5 |  | 7
|  | BAS时间表 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 6 | 6
|  | PA/PIS/CCTV | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 6 | 6
|  | ATS | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 10 | 10
|  | 测试 | 优化记录、测试案例 | 测试报告 | 2 | 2
9 | 通信中间件 | 模块设计 | 设计文件 | 文件归档 | 2 | 2
|  | 广播通信 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 10 | 6 | 4
|  | 点对点通信 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 2 |  | 2
|  | 动态构建及拆除 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 3 |  | 3
|  | 路由代理 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 2 |  | 2
|  | 测试 | 优化记录、测试案例 | 代码&动态库 | 1 | 1
10 | 系统 | 集成测试 | 优化记录、测试案例 | 测试报告 | 4 | 2 | 2
|  | 现场测试 | 优化记录、测试案例 | 测试报告 | 6 | 3 | 3
11 | SIL2 | 文档编写 | 过程文件 | 各类文档 | 12 | 9 | 3
12 | 总计 |  |  |  | 372 | 228 | 116 | 28

## 艾文普
序号 | 模块 | 具体工作 | 过程文件 | 完成标志 | 艾文普 | 人员
1 | 实时库 | 实时库数据结构 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3 | 阚文第 张关举
|  | 代理 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3
|  | 公式编辑 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3
|  | 事件处理与通知 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3
|  | 接口 | 接口设计、使用说明 | 代码&动态库 | 1
|  | 为业务模块提供内部接口 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3
|  | 为历史数据服务提供数据 | 接口设计、使用说明 | 代码&动态库 | 3
|  | 工具 | 概要&详细设计、使用说明 | 代码&可执行文件 | 4
|  | 通用功能 | 概要&详细设计、使用说明 | 代码&可执行文件 | 4
4 | 历史库 | 数据同步 | 概要&详细设计文件&使用说明 | 代码&可执行文件 | 3 | 姜健鹏
|  | 代理 | 设计&使用说明 | 代码&可执行文件 | 3
|  | 时序库数据查询工具 | 概要&详细设计文件&使用说明 | 代码&可执行文件 | 2 | 郭淦 JAVA C/C++
2 | 系统管理 | 用户管理 | 概要&详细设计文件&测试用例 | 代码&可执行文件&单元测试记录 | 3
|  | 界面工具 | 概要&详细设计文件&测试用例 | 代码&可执行文件&单元测试记录 | 2
3 | 配置库 | 查询接口 | 接口设计、使用说明 | 代码&动态库 | 3
|  | 数据同步 | 概要&详细设计文件&使用说明 | 代码&可执行文件 | 3
|  | 数据下装模块 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3
|  | 建模工具 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3
|  | 模型数据服务 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3
5 | HMI | 着色策略、运行动作 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 2 | 戚悦 吴问学(另招QT)
|  | 场景基础操作 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3
|  | IO处理 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3
|  | 集成echarts | 接口文件、使用说明 | 接口函数代码 | 3
|  | 图元连点 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3
|  | JS脚本封装 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3
|  | 内容组合、分辨率适应 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 2
|  | 多屏扩展 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 1
|  | 推画面、声音 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 1
|  | 打印、截图、锁屏 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3
6 | 专业应用及工具 | 报警与事件 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 10 | 阚文第 JAVA
|  | 报表 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 4
|  | 趋势 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 4
7 | 通信中间件 | 广播通信 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 4 | 冯达 KEMP
|  | 点对点通信 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 2
|  | 动态构建及拆除 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 3
|  | 路由代理 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 2
8 | 系统 | 集成测试 | 优化记录、测试案例 | 测试报告 | 2 | 王国清
|  | 现场测试 | 优化记录、测试案例 | 测试报告 | 3
9 | SIL2 | 文档编写 | 过程文件 | 各类文档 | 3
10 | 总计 |  |  |  | 116