## Sheet1
序号 | 模块 | 具体工作 | 过程文件 | 完成标志 | 人月数 | 小计 | 乙方负责人 | 甲方负责人
1 | 实时库 | 实时库数据结构 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3 | 33 | 阚文第 (2) | 于洋
|  | 冗余集群 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 2
|  | 数据同步 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 4
|  | 通信模块 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 2
|  | 公式编辑 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 2
|  | 事件处理与通知 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3
|  | 接口(读写) | 接口设计、使用说明 | 代码&动态库 | 1
|  | 为系统提供消息总线功能（为关系数据库） | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 3
|  | 扩展脚本 | 设计、使用说明 | 代码&可执行文件 | 4
|  | 工具(DBMS、测试工具) | 概要&详细设计、使用说明 | 代码&可执行文件 | 5
|  | 性能测试(指标) | 优化记录、测试报告 | 测试报告 | 4
2 | 配置库 | 表结构设计（修改将贯穿整个系统开发过程） | 概要&详细设计文件 | 库文件 | 3 | 35 | 冯达 （2） | 于洋
|  | OCI接口封装 | 接口设计、使用说明 | 代码&动态库 | 2
|  | 数据提交接口二次封装 | 接口设计、使用说明 | 代码&动态库 | 4
|  | 主备库管理接口 | 接口设计、使用说明 | 代码&动态库 | 1
|  | 数据同步 | 概要&详细设计文件&使用说明 | 代码&可执行文件 | 4
|  | 数据下装模块 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3
|  | 数据库触发器及存储过程 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 6
|  | 建模工具（集成在系统配置工具中） | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 4
|  | 在线建模自动同步实时库 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 2
|  | 数据备份与恢复 | 概要&详细设计文件&使用说明 | 代码&可执行文件 | 3
|  | 自定义导库工具（针对模型及各专业数据） | 设计&使用说明 | 代码&可执行文件 | 3
3 | 历史库 | 表结构设计（修改将贯穿整个系统开发过程） | 概要&详细设计文件 | 库文件 | 3 | 33 | 张关举 （2） | 于洋
|  | 数据存取接口 | 接口设计、使用说明 | 代码&动态库 | 4
|  | 冗余集群 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 4
|  | 数据同步 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 4
|  | 数据备份与恢复 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3
|  | SQL支持（部分支持） | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 6
|  | 工具(DBMS、测试工具) | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 5
|  | 性能测试(指标) | 优化记录、测试报告 | 测试报告 | 4
4 | HMI | 基础图元类(直线、折线、曲线、矩形、多边形、箭头、椭圆、文本、图像等) | 概要&详细设计文件 | 代码 | 4 | 62
|  | 封装控件类(button、checkbox、combobox、spinbox、radiobox、label、table、tree、textedit等) | 概要&详细设计文件 | 代码 | 4
|  | 自定义组合类(自定义图元以及自定义图元类的添加、删除、修改) | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3
|  | 专业图元类(电力、BAS、FAS、车辆等) | 概要&详细设计文件 | 代码&图标文件 | 2
|  | 3D图元类 | 概要&详细设计文件 | 代码&模型文件 | 4
|  | 图元基础操作(旋转、拉伸、对齐、Z坐标设置、坐标记录、连接线等) | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3
|  | 着色策略、运行动作 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 2
|  | 场景基础操作(动画、多图层、缩放比例、图元复制粘贴、对齐等) | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3
|  | IO处理(图形文件读写、日志处理) | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3
|  | 集成echarts(曲线图、饼图、柱状图等基础图形使用) | 接口文件、使用说明 | 接口函数代码 | 4
|  | 图元连点(格式刷) | 概要&详细设计文件 | 代码 | 4
|  | JS脚本封装 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3
|  | 内容组合、分辨率适应 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 2
|  | 多屏扩展 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 1
|  | 推画面、声音 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 1
|  | 打印、截图、锁屏 | 概要&详细设计文件 | 代码 | 3
|  | 接口(公共服务、实时服务、历史服务、报警、报表、用户、权限、联动、趋势) | 接口设计、使用说明 | 代码 | 12
|  | qss和皮肤 | 使用说明 | 代码 | 2
|  | 功能、性能测试(1万图元以上的刷新效率) | 优化记录、测试案例 | 测试报告 | 2
5 | FEP | 主框架 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 4 | 40
|  | 调度管理 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 3
|  | 设备管理 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 3
|  | 协议解析 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 3
|  | 数据处理 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 6
|  | 节点管理 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 3
|  | 通道管理 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 3
|  | 配置管理 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 3
|  | 告警处理 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 3
|  | 客户端工具(通道/设备/报文查看、保存) | 概要&详细设计、使用说明 | 代码&可执行文件 | 6
|  | 功能测试(指标) | 优化记录、测试案例 | 测试报告 | 3
6 | TOOLS | 报警与事件 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 4 | 60 | 郭干（3） | 沈广泽
|  | 报表 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 4
|  | 联动 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 4
|  | 趋势 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 4
|  | 用户与权限 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 4
|  | TMS | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 6
|  | DMS | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 6
|  | NMS | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 4
|  | 日志查询工具 | 概要&详细设计、使用说明 | 代码&动态库 | 2
|  | 系统管理(进程管理、冗余管理、网络管理) | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 6
|  | 点模拟工具 | 概要&详细设计、使用说明 | 代码&可执行文件 | 6
|  | 通用配置 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 4
|  | 检索器 | 概要&详细设计文件 | 代码&可执行文件 | 4
|  | 功能测试 | 优化记录、测试案例 | 测试报告 | 2
7 | 专业 应用 | PSCADA业务逻辑、顺控、拓扑着色、事故反演、人工操作 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 8 | 53 | 戚悦 （2） | 沈广泽
|  | BAS业务逻辑、模式、时间表 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 8
|  | PA业务逻辑、广播编组、TTS | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 6
|  | PIS业务逻辑、发布策略、编辑管理 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 6
|  | CCTV业务逻辑、摄像头控制、时序编辑及控制 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 6
|  | 车辆调度与乘客调度 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 10
|  | FAS业务 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 1
|  | ACS业务 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 2
|  | PSD业务 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 2
|  | AFC业务 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 2
|  | 功能测试 | 优化记录、测试案例 | 测试报告 | 2
8 | 通信 中间件 | 消息总线（订阅、发布） | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 10 | 17 | 冯达 （1） | 刘涛
|  | 节点网络状态监测 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 2
|  | 心跳管理 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 2
|  | 接口 | 概要&详细设计文件 | 代码&动态库 | 2
|  | 功能测试 | 优化记录、测试案例 | 代码&动态库 | 1
9 | 系统 | 系统测试、联调 | 优化记录、测试案例 | 测试报告 | 10 | 10 | 王国清
10 | SIL2 | 文档编写 | 过程文件 | 各类文档 | 12 | 12 | 王国清
| 总计 |  |  |  | 355 | 355