## Sheet1
项目阶段 | 输出 | 输入 | 开始时间 | 结束时间
需求阶段 | 系统级用户需求（包含各模块） | 业主招投标资料 |  | 17.11.30
行业标准
同行系统
自有经验（艾文普）
…
| 系统级用户需求规格书（包含各模块） | 系统级用户需求（包含各模块） | 17.12.1 | 17.12.31
…
设计 | 系统级概要设计 | 系统级用户需求规格书（包含各模块） |  | 17.11.30
| 模块级概要设计 （包含界面） |  | 17.12.1 | 18.2.28
| 模块级接口设计 |  | 18.3.1 | 18.3.31
| 模块级数据库设计 |  | 18.3.1 | 18.4.30
| 模块级详细设计 |  | 18.3.1 | 18.4.30
第一次迭代 | RTDB，TSDB，中间件，配置读服务，冗余，权限
第1.1 次迭代
开发 | 模块开发 |  | 18.1.1 | 18.4.30
| 模块单元测试 | 单元测试报告
集成与测试 | 模块测试 | 模块测试报告 | 18.5.1 | 18.5.30
集成
| 集成测试 | 集成测试报告
第1.2次迭代
开发 | 模块开发 |  | 18.5.1 | 18.7.30
| 模块单元测试 | 单元测试报告
集成与测试 | 模块测试 | 模块测试报告 | 18.8.1 | 18.8.31
集成
| 集成测试 | 集成测试报告
第二次迭代 |  |  | 18.9.1 | 19.6.31
开发 | 模块开发
| 模块单元测试 | 单元测试报告
集成与测试 | 模块测试 | 模块测试报告
集成
| 集成测试 | 集成测试报告