## Sheet1
票务系统开发进度跟踪 |  |  | 2017-08-01 |  |  |  | 2017-09-01
|  |  | 2017-08-04 | 2017-08-11 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 2017-09-29
界面设计（徐莉）
客流设计
| 设备状态监控 | （成都线路确定）
故障分析界面
AI分析（张关举）
抽取与存储（TSDB）
交易、事件
抽取与存储（PGSQL）
基础数据
客流AI分析与预测
故障AI分析
调度服务Cron
安装手册 | bar: 2017-09-22
线、站的ID确认
接口开发（郭淦）
基础数的查询
车站、线路
客流
线路、车站的分时、汇总客流
|  | 票卡，线路级别接口集成 | 2017-08-18: 90%
预测表结构设计
预测后台接口
报警聚集和采集（现场服务）
界面接口实现
pgsql表结构定义
车站、线路Listen端口断开
Sched分片推送状态
模拟TAG集成
故障分析接口
|  | 查询接口输出 | 2017-09-15: 70%
按站查询报警（输出级别，按平均每日） | bar: 2017-09-22
报表推送 | bar: 2017-09-29
| 现场集成 | 实时接口集成
安装包
企业微信（谷冰、凡守兰）
前期准备
应用、框架、接口调用
|  | 客流接口集成 | 2017-08-18: 90%
|  | 设备状态显示 | 2017-08-25: 60%
|  | 故障分析显示 | 2017-09-15: 70%
按站查询报警（百度地图） | bar: 2017-09-22 to 2017-09-29
报表展示
实时库接口（王国清）
关系人和接口定义
接口类型
DIS内容
Note on M16: boris feng: 使用非root帐号
Note on C24: boris feng: 分时：以票卡数量定义曲线图，每个图显示3曲线 累计：2个饼图，分进出站。 json返回值以[x,y]形式输出